PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH THỰC HIỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 2498 /QĐ-UBND, ngày 22 tháng 11  năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

| TT | Tên nhiệm vụ | Mục tiêu | Nội dung chủ yếu | Sản phẩm dự kiến | Thời gian, hình thức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đề tài: Nghiên cứu xây dựng các quy trình kỹ thuật và bước đầu ứng dụng trồng, bảo quản, chế biến một số sản phẩm có giá trị từ củ dền đỏ (Beta Vulgaris L) tại tỉnh Hà Nam. | Mục tiêu chung: Xây dựng được các quy trình kỹ thuật trồng và bảo quản, chế biến được một số sản phẩm từ củ dền đỏ tại tỉnh Hà Nam, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững sản xuất nộng nghiệp. Đồng thời bước đầu tạo sản phẩm thực phẩm mới có lợi cho sức khỏe con người. Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng được các qui trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế, bảo quản, chế biến cây dền đỏ theo hướng hữu cơ phù hợp điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng tại Hà Nam; - Trồng thử nghiệm cây dền đỏ (Beta vulgaris L) lấy củ theo hướng hữu cơ với quy mô từ 03 ha – 05 ha; - Bước đầu chế biến bột, nước ép củ dền đỏ đóng chai tạo sản phẩm đưa ra thị trường; - Chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế, bảo quản củ dền đỏ cho cơ sở và các hộ nông dân; đồng thời chuyển giao kỹ thuật chế biến sản phẩm bột và nước ép củ dền đỏ đóng chai cho một cơ sở tại Hà Nam. | Nội dung nghiên cứu: 1) Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn việc trồng, chăm sóc cây dền đỏ; chế biến củ dền đỏ theo hướng hữu cơ. 2) Nghiên cứu xây dựng các qui trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dền đỏ lấy củ theo hướng hữu cơ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tỉnh Hà Nam; 3) Nghiên cứu các quy trình kỹ thuật sơ chế, bảo quản, chế biến củ dền đỏ; 4) Xây dựng mô hình trồng cây dền đỏ lấy củ theo hướng hữu cơ (diện tích từ 03 ha – 05 ha); 5) Xây dựng mô hình bảo quản củ dền đỏ (500 kg/ mẻ); 6) Đào tạo tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế, bảo quản, chế biến củ dền đỏ cho các hộ nông dân và các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 7) Tuyền truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm. | Sản phẩm dự kiến: - Qui trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dền đỏ lấy củ theo hướng hữu cơ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tỉnh Hà Nam; - Qui trình kỹ thuật sơ chế, bảo quản củ dền đỏ; - Qui trình kỹ thuật chế biến bột củ dền đỏ, nước ép củ dền đỏ đóng chai có chất lượng đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; - Mô hình trồng cây dền đỏ theo hướng hữu cơ với diện tích từ 03 ha – 05 ha; - Mô hình sơ chế, bảo quản củ dền đỏ qui mô 500 kg/ mẻ; - Tổ chức được lớp tập huấn cho bà con nông dân, hợp tác xã, các tổ chức thuộc tỉnh Hà Nam; chuyển giao được kỹ thuật chế biến sản phẩm bột củ dền đỏ và nước ép củ dền đỏ đóng chai cho một cơ sở tại Hà Nam; - Tuyên truyền, quảng bá giới thiệu lợi ích củ dền đỏ, sản phẩm bột củ dền đỏ và nước ép củ dền đỏ đóng chai; - Các báo cáo chuyên đề; báo cáo đầy đủ và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài; - Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ chuyên ngành, website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam. | - Thời gian thực hiện: 36 tháng - Hình thức thực hiện: Tuyển chọn |
|  | Đề tài: Nghiên cứu phát triển chế phẩm thảo dược hỗ trợ điều trị một số bệnh do vi khuẩn trên cá nước ngọt nuôi tại Hà Nam | Mục tiêu: Mục tiêu chung: Tạo chế phẩm thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh do vi khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas sp., Streptococcus sp. gây ra trên cá nước ngọt nuôi thương phẩm tại Hà Nam phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá được thực trạng nghề nuôi cá nước ngọt, xác định tác nhân gây bệnh do vi khuẩn, các loại thuốc phòng và trị bệnh cho cá nước ngọt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. - Lựa chọn được 03-05 cây dược liệu tại Hà Nam có hoạt tính kháng vi khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas sp., Streptococcus sp. gây bệnh trên cá nước ngọt. - Tạo được chế phẩm từ thảo dược và thử nghiệm hỗ trợ điều trị bệnh do vi khuẩn gây ra trên cá nước ngọt nuôi thương phẩm tại Hà Nam. - Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh do một số vi khuẩn gây ra trên cá nước ngọt nuôi thương phẩm tại Hà Nam. | Nội dung nghiên cứu: 1) Điều tra, đánh giá thực trạng nghề nuôi cá nước ngọt trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Thu thập mẫu và xác định tác nhân gây bệnh do vi khuẩn trên cá nước ngọt; Các loại thuốc phòng và trị bệnh cho cá nước ngọt. 2) Thu thập, chọn lọc một số cây dược liệu tại tỉnh Hà Nam, tiến hành phân tích, đánh giá hoạt tính kháng vi khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas sp., Streptococcus sp. gây bệnh trên cá nước ngọt; Từ đó xác định cây có hoạt tính tốt. 3) Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu để tạo chế phẩm từ thảo dược và thử nghiệm hỗ trợ điều trị bệnh do vi khuẩn gây ra trên cá nước ngọt nuôi thương phẩm tại Hà Nam. 4) Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh do một số vi khuẩn gây ra trên cá nước ngọt nuôi thương phẩm tại Hà Nam. 5) Xây dựng các quy trình: Sản xuất chế phẩm thảo dược, sử dụng chế phẩm để hỗ trợ điều trị bệnh do vi khuẩn gây ra trên cá nước ngọt. 6) Tổ chức các hội thảo khoa học, hội thảo đánh giá kết quả nghiên cứu. | Sản phẩm dự kiến: - Quy trình tạo chế phẩm thảo dược hỗ trợ điều trị một số bệnh do vi khuẩn trên cá nước ngọt tại Hà Nam; - Quy trình sử dụng chế phẩm để hỗ trợ điều trị một số bệnh do vi khuẩn trên cá nước ngọt áp dụng tại Hà Nam; - Mô hình trồng cây dược liệu làm nguyên liệu tạo chế phẩm thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh trên cá nước ngọt (1.000 m2). - Chế phẩm thảo dược: 100 kg (Lít) đạt các tiêu chuẩn cơ sở. - Mô hình nuôi cá nước ngọt sử dụng chế phẩm thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh trên cá nước ngọt thay thế kháng sinh: + 1 vụ ở quy mô pilot: 3 ao x 360 m2/ao. + 1 vụ thử nghiệm mở rộng: 3 ao x 1.000 m2/ao. + Đánh giá tính an toàn, đánh giá hiệu quả phòng, trị bệnh; đánh giá giá thành sản phẩm và tính dễ sử dụng. - Hội thảo khoa học; - 01 bài báo đăng trên Tạp chí/Hội nghị khoa học chuyên ngành. - Các báo cáo chuyên đề; báo cáo đầy đủ, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu. | - Thời gian thực hiện: 24 tháng - Hình thức thực hiện: Tuyển chọn |
|  | Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho Ba sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ của tỉnh Hà Nam | Mục tiêu chung Nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển chuỗi giá trị và thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm nông nghiệp và nông thôn lồng ghép với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh Hà Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm này góp phần tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và tăng thu nhập cho người sản xuất. Mục tiêu cụ thể - Đánh giá được thực trạng, tiềm năng sản xuất và thị trường của 3 sản phẩm đã được xác lập quyền sở hữu trí tuệ (Bánh đa làng Chều, Rượu Vọc, Lụa Nha Xá); - Xây dựng được mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị cho các sản phẩm: Bánh đa làng Chều, Rượu Vọc, Lụa Nha Xá của tỉnh Hà Nam theo hướng đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn hoá chất lượng sản phẩm; tổ chức liên kết theo chuỗi giá trị; củng cố và phát triển các tổ chức kinh tế địa phương (doanh nghiệp, hợp tác xã); - Nâng cao năng lực: phát triển sản xuất, triển khai và thực hiện Chương trình OCOP, phát triển chuỗi giá trị và thị trường cho các cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất... tại các địa phương cho 3 sản phẩm; Bánh đa làng Chều, Rượu Vọc, Lụa Nha Xá; - Phát triển thị trường theo chuỗi giá trị cho các sản phẩm: Bánh đa làng Chều, Rượu Vọc, Lụa Nha Xá; | 1) Đánh giá thực trạng, tiềm năng sản xuất và thị trường của 3 sản phẩm đã được xác lập quyền sở hữu trí tuệ (Bánh đa làng Chều, Rượu Vọc, Lụa Nha Xá) làm cơ sở để xây dựng chính sách phát triển các sản phẩm thương hiệu gắn với chương trình OCOP; 2) Xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị cho 3 sản phẩm: Bánh đa làng Chều, Rượu Vọc, Lụa Nha Xá: mô hình công nghệ sản xuất và chế biến để đa dạng hóa sản phẩm; nâng cao và chuẩn hóa chất chất lượng sản phẩm, tổ chức liên kết theo chuỗi giá trị, củng cố hoặc phát triển các tổ chức kinh tế của địa phương (doanh nghiệp, hợp tác xã), xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng; 3) Phát triển thị trường theo chuỗi giá trị cho 3 sản phẩm: Bánh đa làng Chều, Rượu Vọc, Lụa Nha Xá; 4) Đào tạo, tập huấn về phát triển sản phẩm và thương hiệu, triển khai và thực hiện chương trình OCOP, phát triển chuỗi giá trị và thị trường cho cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất tại các địa phương triển khai mô hình; 5) Tổng kết, đánh giá mô hình sản xuất từ đó xây dựng và đề xuất các chính sách phát triển các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Hà Nam gắn với chương trình OCOP theo hướng bền vững. | (1) Báo cáo đánh giá thực trạng, tiềm năng sản xuất và thị trường của Ba sản phẩm: Bánh đa làng Chều, Rượu Vọc, Lụa Nha Xá; (2) Đề xuất kế hoạch cụ thể để phát triển chương trình OCOP cho 3 sản phẩm thử nghiệm: Bánh đa làng Chều, Rượu Vọc, Lụa Nha Xá; (3) Báo cáo kết quả xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị cho các sản phẩm: Bánh đa làng Chều, Rượu Vọc, Lụa Nha Xá; (4) Hệ thống nhận diện và truy xuất nguồn gốc cho các dòng sản phẩm của 3 sản phẩm thử nghiệm; (5) Báo cáo nghiên cứu và thử nghiệm thị trường của 3 sản phẩm. (6) Báo cáo kết quả đào tạo, tập huấn; (7) Các báo cáo chuyên đề khác, báo cáo tổng kết dự án. | - Thời gian thực hiện: 24 tháng - Hình thức thực hiện: Tuyển chọn |
|  | Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bằng tinh bò BBB và chăn nuôi bò lai hướng thịt theo hướng VietGAP tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam | Mục tiêu: Mục tiêu chung: Góp phần nâng cao năng xuất, tầm vóc đàn bò lai hướng thịt nhằm tăng năng xuất, thu nhập, thay đổi nhận thức, tập quán chăn nuôi bò thịt trong các trang trại và nông hộ. Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng được mô hình chăn nuôi tập trung bò sinh sản qui mô 100 con bò cái lai Sind phối giống bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo giống tinh bò BBB. - Xây dựng được mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt BBB tại trang trại và nông hộ qui mô 150 con. - Tiếp nhận và chuyển giao được các quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, chăn nuôi bò sinh sản, bò lai hướng thịt. | Nội dung nghiên cứu: 1) Điều tra đánh giá hiện trạng chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt trên địa bàn huyện Bình Lục (số lượng, tình trạng chăm sóc, thức ăn, phòng chống dịch bệnh, năng suất, ...). 2) Tiếp nhận và chuyển giao các quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, chăn nuôi bò sinh sản, bò lai hướng thịt: Đào tạo, tập huấn cho các kỹ thuật viên, cán bộ quản lý và các hộ dân vùng triển khai đề tài. 3) Xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung bò sinh sản: qui mô 100 con bò cái lai Sind phối giống bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo giống tinh bò BBB. 4) Xây dựng mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt BBB: tại trang trại và nông hộ qui mô 150 con. 5) Đánh giá kết quả của các mô hình triển khai. | Dự kiến sản phẩm chính: - 100 con bò cái lai Sind trọng lượng bình quân > 300kg/con, khoẻ mạnh, tỷ lệ phối giống tinh bò BBB có chửa lần 1 đạt 70%. - 70 bê con được sinh ra khoẻ mạnh, đạt tối thiểu 30kg/con. - 150 con bê 06 tháng tuổi, giống lai BBB nuôi lấy thịt, đạt mức tăng trọng bình quân 30kg/tháng, sau một năm đạt trung bình 850 kg/con. - 08 ha diện tích trồng cỏ, ngô, cỏ voi, cỏ VA06. - Tiếp nhận và chuyển giao các quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, chăn nuôi bò sinh sản, bò lai hướng thịt: Đào tạo, tập huấn cho các kỹ thuật viên, cán bộ quản lý và các hộ dân vùng triển khai đề tài. | - Thời gian thực hiện: 24 tháng - Hình thức thực hiện: Tuyển chọn |
|  | Đề tài: Xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới liên kết gắn với xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam | Mục tiêu: Mục tiêu chung: Xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) kiểu mới liên kết gắn với xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại tỉnh Hà Nam. Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá được thực trạng hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới liên kết trên địa bàn tỉnh Hà Nam. - Đề xuất bộ được tiêu chí HTXNN kiểu mới liên kết có hiệu quả phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội huyện Duy Tiên. - Xây dựng được 02 HTXNN kiểu mới liên kết có hiệu quả gắn với xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Duy Tiên. - Đề xuất được các giải pháp xây dựng, nhân rộng mô hình HTXNN kiểu mới liên kết đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam – giai đoạn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. | Nội dung nghiên cứu: 1) Đánh giá thực trạng hoạt động của HTXNN kiểu mới liên kết trên địa bàn tỉnh Hà Nam: về hình thức tổ chức hoạt động, phương thức hoạt động theo Luật HTX 2012; hoạt động liên kết của HTXNN. 2) Đề xuất bộ tiêu chí HTXNN kiểu mới liên kết có hiệu quả phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam. 3) Tuyên truyền cho mô hình HTXNN kiểu mới liên kết đã xây dựng. 4) Đề xuất giải pháp xây dựng, phát triển mô hình HTXNN kiểu mới liên kết đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam – giai đoạn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. 5) Nghiên cứu, đề xuất các kiến nghị chính sách xây dựng, phát triển mô hình HTXNN kiểu mới liên kết đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam – giai đoạn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. | Dự kiến sản phẩm của đề tài: - Các Báo cáo chuyên đề về: Đánh giá thực trạng hoạt động của HTXNN kiểu mới liên kết trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Hình thức tổ chức, phương thức hoạt động, kết quả hoạt động của HTXNN.... - Bộ tiêu chí HTXNN kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội huyện Duy Tiên. - Xây dựng được 02 HTXNN kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả tại huyện Duy Tiên. - Đào tạo, tập huấn xây dựng mô hình HTXNN kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hà Nam. - Sổ tay hướng dẫn xây dựng mô hình. - Bản đề xuất giải pháp xây dựng, nhân rộng mô hình HTXNN kiểu mới liên kết đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam – giai đoạn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. - Bản kiến nghị chính sách xây dựng, phát triển mô hình HTXNN kiểu mới liên kết đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam – giai đoạn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu - Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài (cả Báo cáo chính thức và tóm tắt). | - Thời gian thực hiện: 30 tháng - Hình thức thực hiện: Tuyển chọn |
|  | Đề tài: Những vấn đề về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam khi hợp nhất thành Văn phòng chung - kiến nghị giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng chung. Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. | Mục tiêu chung: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, thực trạng chất lượng hoạt động của Văn phòng từ 2008 đến nay và đề xuất giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện cho việc nâng cao chất lượng hoạt động tham mưu, giúp việc, phục vụ của Văn phòng chung sau khi hợp nhất. Mục tiêu cụ thể: - Làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò, chức năng nhiệm vụ của từng Văn phòng trước khi hợp nhất và Văn phòng chung khi hợp nhất. - Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động của các Văn phòng từ 2008 đến nay. Dự kiến các phương án hợp nhất, đánh giá tính khả thi và hoạt động sau khi hợp nhất - Đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng các cơ quan theo hai phương án hợp nhất và không hợp nhất. | Nội dung chính: 1) Nghiên cứu cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH, Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam trước khi hợp nhất. 2) Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động của 03 văn phòng từ năm 2008 đến nay. 3) Nghiên cứu, phân tích ưu/nhược điểm của các mô hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng các cơ quan theo hai phương án hợp nhất và không hợp nhất. Đánh giá tính khả thi và hoạt động của văn phòng sau khi hợp nhất. 4) Kiến nghị các giải pháp đảm bảo chất lượng hoạt động của Văn phòng các cơ quan theo hai phương án hợp nhất và không hợp nhất. | Kết quả dự kiến: - Các báo cáo chuyên đề: Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH, Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam trước khi hợp nhất; Thực trạng hoạt động của 03 văn phòng từ năm 2008 đến nay; - Báo cáo kết quả nghiên cứu, phân tích ưu/nhược điểm của các mô hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng các cơ quan nếu hợp nhất và không hợp nhất; - Báo cáo đánh giá tính khả thi và hoạt động của văn phòng sau khi hợp nhất; - Bản kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tham mưu, giúp việc, phục vụ của Văn phòng các cơ quan theo hai phương án hợp nhất và không hợp nhất. - Báo cáo tổng hợp kết quả Đề án (cả Báo cáo chính thức và tóm tắt). | - Thời gian thực hiện: 18 tháng - Hình thức thực hiện: Giao trực tiếp |
|  | Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giải quyết, xét xử các khiếu kiện hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đơn vị chủ trì: Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam | Mục tiêu chung: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của Tòa án về thực trạng dự báo trong hoạt động giải quyết, xét xử các khiếu kiện hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu qủa hoạt động của Tòa án trong giải quyết các nguyên nhân phát sinh khiếu kiện hành chính cũng như giải quyết xét xử các khiếu kiện hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động giải quyết, xét xử các khiếu kiện hành chính ở Việt Nam và tỉnh Hà Nam. - Đánh giá thực trạng hoạt động giải quyết, xét xử các khiếu kiện hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2020. - Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các khiếu kiện hành chính trên địa bàn tỉnh; nhất là hoạt động phối hợp giữa Tòa án và các cơ quan chức năng đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. | Nội dung nghiên cứu chính: 1) Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn hoạt động giải quyết, xét xử các khiếu kiện hành chính ở Việt Nam và tỉnh Hà Nam. 2) Đánh giá thực trạng hoạt động giải quyết, xét xử các khiếu kiện về hành chính của toà án nhân dân hai cấp và công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan hữu quan với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam, từ tháng 01/2015 – tháng 12/2020. 3) Phân tích, dự báo tình hình khiếu kiện về hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam thời gian tới. 4) Xây dựng mô hình điểm về giải quyết, xét xử các khiếu kiện về hành chính. 5) Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu qủa hoạt động giải quyết, xét xử và công tác phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hữu quan trong việc giải quyết các khiếu kiện hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. | *Kết quả dự kiến: - Báo cáo kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn hoạt động giải quyết, xét xử các khiếu kiện hành chính ở Việt Nam và tỉnh Hà Nam. - Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động giải quyết, xét xử các khiếu kiện hành chính của Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam. - Báo cáo kết quả xây dựng mô hình điểm về giải quyết, xét xử các khiếu kiện về hành chính trên địa bàn tỉnh. - Bản kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu qủa hoạt động giải quyết, xét xử và công tác phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hữu quan trong việc giải quyết các khiếu kiện hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. - Các báo cáo chuyên đề của đề tài. - Báo cáo đầy đủ và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài. | - Thời gian thực hiện: 24 tháng - Hình thức thực hiện: Giao trực tiếp |
|  | Đề tài: Nghiên cứu đề xuất phát triển chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam | Mục tiêu chung: Góp phần phát huy thế mạnh tiềm năng về tài nguyên du lịch để đa dạng sản phẩm nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam. Mục tiêu cụ thể: - Xác định được những sản phẩm du lịch đặc thù mang tính riêng biệt trên nền tảng khai thác đặc trưng tài nguyên du lịch tâm linh tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc tỉnh Hà Nam. - Đưa ra những định hướng, giải pháp cụ thể để khai thác và phát triển chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù nhằm phát triển bền vững tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc tỉnh Hà Nam. - Đề xuất mô hình tổ chức, quản lý chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc tỉnh Hà Nam | Nội dung chính: 1) Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch tại huyện Kim Bảng (khách du lịch, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật, nguồn nhân lực, nhu cầu người dân và địa phương, tiềm năng phát triển…) 2) Định hướng sản phẩm và khai thác không gian về chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc tỉnh Hà Nam. 3) Đề xuất mô hình liên kết khai thác nhằm tối đa hóa giá trị các sản phẩm du lịch tại huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. 4) Tổ chức Hội thảo lấy các ý kiến chuyên gia và nhà quản lý, định hướng phát triển chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc tỉnh Hà Nam. | Dự kiến sản phẩm chính: - Danh mục sản phẩm du lịch đặc thù (Đặc điểm, tiêu chí, phân nhóm) tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc tỉnh Hà Nam. - Các báo cáo chuyên đề: về các sản phẩm du lịch đặc thù tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc tỉnh Hà Nam; Giải pháp phát triển chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc tỉnh Hà Nam. - Đề xuất mô hình tổ chức vận hành, quản lý và phát triển chuỗi du lịch đặc thù tại Tam Chúc tỉnh Hà Nam. | - Thời gian thực hiện: 24 tháng - Hình thức thực hiện: Tuyển chọn |
|  | Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút FDI vào tỉnh Hà Nam trong bối cảnh mới. | Mục tiêu chung: Tìm ra các nhân tố tác động đến thu hút FDI vào tỉnh Hà Nam trong bối cảnh mới, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để tăng cường thu hút FDI đầu tư vào tỉnh. Mục tiêu cụ thể: - Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về thu hút FDI trong bối cảnh mới. - Đánh giá được thực trạng thu hút FDI của tỉnh Hà Nam trong thời gian qua. - Đánh giá được tác động của các nhân tố đến FDI vào tỉnh Hà Nam trong bối cảnh mới. - Đề xuất được các kiến nghị, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư để thu hút FDI đúng theo mục tiêu của tỉnh Hà Nam đề ra. | Nội dung nghiên cứu: 1) Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về thu hút FDI trong bối cảnh mới. 2) Nghiên cứu thực trạng thu hút FDI của tỉnh Hà Nam; Chỉ ra thanh công, hạn chế, nguyên nhân. 3) Điều tra, đánh giá tác động của các nhân tố đến FDI vào tỉnh Hà Nam trong bối cảnh mới; Chỉ ra các yếu tố thuận lợi, khó khăn, tích cực, tiêu cực tác động đến thu hút FDI vào tỉnh Hà Nam trong bối cảnh mới cũng như có sự so sánh các nhân tố này của tỉnh Hà Nam với một số địa phương trong nước. 4) Nghiên cứu, phân tích, đề xuất các giải pháp cải thiện thu hút FDI của tỉnh Hà Nam trong thời gian tới. 5) Tổ chức 01 Hội thảo khoa học về thu hút FDI của tỉnh Hà Nam trong bối cảnh mới. | Sản phẩm dự kiến: 1) Các báo cáo chuyên đề về: Cơ sở lý luận, thực tiễn về thu hút FDI; Phân tích làm rõ nội hàm Bối cảnh mới; Thực trạng thu hút FDI tại Hà Nam; Phân tích xác định những nhân tố tác động đến việc thu hút FDI (thuận lợi, khó khăn, tích cực, tiêu cực..., so sánh với một số địa phương khác); Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để tăng cường thu hút FDI vào tỉnh.....; 2) Tổ chức 01 hội thảo thu hút FDI của tỉnh Hà Nam trong bối cảnh mới; 3) 01 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành; 4) Báo cáo đầy đủ và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài. | - Thời gian thực hiện: 18 tháng - Hình thức thực hiện: Tuyển chọn |
| 10. | Đề tài: Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng Hệ thống đo mưa tự động tại một số điểm góp phần phục vụ công tác phòng chống thiên tai tại Hà Nam. | Mục tiêu: Mục tiêu chung: Góp phần phát triển các Trạm khí tượng thủy văn (KTTV), mạng lưới đo mưa chuyên dùng theo hướng hiện đại, đồng bộ hóa số liệu đo đạc vào hệ thống của đài khu vực và ngành KTTV, hỗ trợ công tác dự báo, cảnh báo KTTV; Đáp ứng được yêu cầu công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, nâng cao hiệu quả cho công tác dự báo KTTV trên phạm vi tỉnh Hà Nam. Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá được thực trạng công tác đo mưa phục vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Nam; - Xây dựng được 03 trạm đo mưa tự động theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; - Xây dựng được bộ công cụ hỗ trợ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và áp dụng vào thực tế vận hành trạm đo mưa tự động. | Nội dung nghiên cứu: 1) Điều tra, đánh giá thực trạng việc đo mưa trên địa bàn tỉnh hiện nay, đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng. 2) Nghiên cứu, khảo sát vị trí lắp đặt cho các trạm đo mưa tự động (03 điểm). 3) Thiết kế, lắp đặt các trạm đo mưa tự động theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành. 4) Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ dự báo thời tiết điểm, mưa lớn và hệ thống phần mềm quản lý, giám sát và khai thác số liệu đo mưa tự động phù hợp điều kiện tỉnh Hà Nam (Bộ công cụ hỗ trợ). 5) Tổ chức Hội thảo khoa học, đào tạo tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, nghiệp vụ về vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu và quản lý, giám sát các trạm đo mưa tự động. | Sản phẩm dự kiến: - 03 trạm đo mưa tự động được xây dựng, lắp đặt theo tiêu chuẩn kỹ thuật ngành; vận hành đo mưa đạt kết quả tốt; - Tập huấn chuyển giao kỹ thuật vận hành khai thác sử dụng hệ thống cho 10 - 15 cán bộ kỹ thuật; - Công cụ hỗ trợ quản lý, giám sát, điều khiển, lưu trữ và khai thác số liệu đo mưa tự động và phần mềm tự động thu thập và truyền số liệu từ trạm về máy chủ đã được triển khai cài đặt tại các đơn vị khai thác; - Công cụ hỗ trợ dự báo, cảnh báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được triển khai ứng dụng nghiệp vụ tại Đài KTTV tỉnh Hà Nam. - 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành KTTV hoặc tạp chí khoa học khác; - Các báo cáo chuyên đề, báo cáo đầy đủ, báo cáo tóm tắt kết quả đề tài. | - Thời gian thực hiện: 24 tháng - Hình thức thực hiện: Tuyển chọn |
| 11. | Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng hệ thống điều khiển và giám sát Tủ tụ bù hạ thế tự động từ xa nhằm giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam | Mục tiêu chung Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng thành công hệ thống điều khiển và giám sát tủ tụ bù hạ thế nhằm giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện năng để cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam, nhu cầu quản lý Nhà nước về điện năng của tỉnh Hà Nam, quản lý, điều khiển và giám sát hệ thống điện của Công ty Điện lực Hà Nam. Mục tiêu cụ thể - Đánh giá hiện trạng quản lý, kiểm tra, giám sát Tủ tụ bù hạ thế đang sử dụng trên lưới điện của tỉnh Hà Nam. - Nghiên cứu thiết kế, xây dựng Trung tâm điều khiển và giám sát tủ tụ bù hạ thế tỉnh Hà Nam; thiết kế, chế tạo thiết bị điều khiển và giám sát Tủ tụ bù hạ thế. - Ứng dụng thành công sản phẩm của đề tài để điều khiển và giám sát Tủ tụ bù hạ thế tại tỉnh Hà Nam. - Tiết kiệm chi phí nhân công, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, kiểm tra Tủ tụ bù hạ thế | 1) Nghiên cứu đánh giá hiện trạng việc quản lý, kiểm tra, giám sát Tủ tụ bù hạ thế đang sử dụng trên lưới điện của tỉnh Hà Nam. 2) Nghiên cứu đánh giá, lựa chọn giải pháp công nghệ để điều khiển và giám sát Tủ tụ bù hạ thế từ trung tâm áp dụng tại tỉnh Hà Nam. (3) Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị điều khiển và giám sát Tủ tụ bù hạ thế từ trung tâm. 4) Nghiên cứu thiết kế, xây dựng Trung tâm điều khiển và giám sát Tủ tụ bù hạ thế tỉnh Hà Nam (bao gồm thiết kế, xây dựng phần mềm điều khiển và giám sát ở Trung tâm). 5) Thử nghiệm sản phẩm để điều khiển và giám sát Tủ tụ bù hạ thế của Công ty Điện lực Hà Nam. 6) Đề xuất phương án, giải pháp triển khai mở rộng hệ thống điều khiển và giám sát Tủ tụ bù hạ thế; duy trì, củng cố Trung tâm điều khiển và giám sát Tủ tụ bù hạ thế tại tỉnh Hà Nam. | (1) Một (01) trung tâm điều khiển và giám sát Tủ tụ bù hạ thế từ xa có khả năng điều khiển Tủ tụ bù hạ thế, giám sát hoạt động và chất lượng của Tủ tụ bù hạ thế, lưu trữ dữ liệu, thống kê và lập báo cáo; (2) Các thiết bị điều khiển và giám sát Tủ tụ bù hạ thế có khả năng điều khiển tự động Tủ tụ bù hạ thế, điều khiển và giám sát tủ tụ bù hạ thế từ trung tâm dựa trên việc đo các thông số: dòng điện, điện áp, cosφ, nhiệt độ, độ ẩm của Tủ tụ bù hạ thế; (3) Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài (cả Báo cáo chính thức và tóm tắt). | - Thời gian thực hiện: 24 tháng - Hình thức thực hiện: Tuyển chọn |
| 12. | Đề tài: Ứng dụng kỹ thuật đo lường LASER xây dựng bộ thí nghiệm và giáo trình thực nghiệm vật lý quang học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường trung học phổ thông tại Hà Nam | Mục tiêu chung Nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập và khuyến khích đam mê nghiên cứu vật lý quang học cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tại Hà Nam Mục tiêu cụ thể - Thiết kế và chế tạo bộ thí nghiệm vật lý quang học có tính hiện đại, đồng bộ, mở, giá thành phù hợp với điều kiện trong nước và đáp ứng chương trình sách giáo khoa mới; - Xây dựng chương trình và bài giảng thí nghiệm vật lý quang học cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam (bao gồm cả chuyên ban vật lý); - Thử nghiệm và chuyển giao thành công KIT thí nghiệm, chương trình và giáo trình thực nghiệm cho ít nhất 01 trường trung học phổ thông tại Hà Nam | Nội dung nghiên cứu chính: 1) Khảo sát hiện trạng, nhu cầu về hệ thống thí nghiệm phục vụ giảng dạy, học tập vật lý quang học tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 2) Phân tích chất lượng, hiệu quả của một số bộ thí nghiệm vật lý quang học hiện đại trên thế giới; 3) Thiết kế, xây dựng bộ thí nghiệm vật lý quang học phù hợp với điều kiện của Hà Nam; 4) Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng các bài thí nghiệm, ngân hàng câu hỏi....; 5) Đào tạo giáo viên thực hành; 6) Thử nghiệm trong giảng dạy, học tập trong trường trung học phổ thông, hoàn thiện sản phẩm. 7) Chuyển giao kết quả cho đơn vị ứng dụng | Dự kiến kết quả chính: 1) Bộ thí KIT nghiệm vật lý quang học (bám sát chương trình giảng dạy vật lý các bậc trung học phổ thông, sử dụng các linh kiện, thiết bị tiên tiến, tin cậy, có chất lượng, tính năng tương đương với các bộ thí nghiệm tương tự trên thế giới, có tính mở, kết nối ngoại vi theo chuẩn, giá thành giảm so với các sản phẩm nhập ngoại); 2) Tài liệu hướng dẫn sử dụng; 3) Ngân hàng câu hỏi (bao phủ các kiến thức cần kiểm tra, có tính gợi mở sáng tạo, có khả năng mở rộng); (3) Đào tạo 3 – 5 giáo viên thực hành, sử dụng; (4) Các báo cáo chuyên đề, báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết đề tài. | - Thời gian thực hiện: 18 tháng - Hình thức thực hiện: Tuyển chọn |
| 13. | Đề tài: Xây dựng mô hình thí điểm giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học nghề tại ba trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam | Mục tiêu chung Góp phần đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học các trình độ của giáo dục nghề nghiệp phù hợp với năng lực, điều kiện của cá nhân, nhu cầu của xã hội; góp phần điều tiết cơ cấu lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo. Mục tiêu cụ thể - Đánh giá được thực trạng các luồng mà học sinh có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS); tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn tiếp theo của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS và công tác quản lý nhà nước về hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS vào học nghề trên địa bàn tỉnh. - Xây dựng được mô hình thí điểm giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học nghề tại Ba trường THCS trên địa bàn tỉnh. - Đánh giá được kết quả bước đầu phân luồng học sinh sau THCS tại các trường thí điểm. | Nội dung nghiên cứu chính : 1) Nghiên cứu cơ sở lý luận, tổng quan tình hình nghiên cứu và kinh nghiệm phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học nghề ở trong nước và thế giới. 2) Điều tra, đánh giá thực trạng các luồng mà học sinh có thể lựa chọn và các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn tiếp theo sau khi tốt nghiệp THCS. 3) Điều tra, đánh giá thực trạng về công tác quản lý hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS trên địa bàn tỉnh. 4) Tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm về công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS vào học nghề ở một số tỉnh; tổ chức chương trình ngoại khóa để tư vấn hướng nghiệp cho học sinh như thăm quan tại các cơ sở GDNN, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 5) Xây dựng mô hình thí điểm giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS vào học nghề tại ba trường THCS trên địa bàn tỉnh. 6) Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS vào học nghề. 7) Hội thảo, tập huấn các giải pháp phân luồng học sinh sau THCS vào học nghề cho các giáo viên làm công tác hướng nghiệp và hiệu trưởng các trường THCS; cán bộ, giáo viên, lãnh đạo các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Hà Nam. | Dự kiến kết quả chính : 1) Các báo cáo chuyên đề nghiên cứu của đề tài 2) Các giải pháp đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS vào học nghề trên địa bàn tỉnh 3) Báo cáo đánh giá kết quả mô hình thí điểm giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS vào học nghề tại các Trường lựa chọn triển khai. (4) Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết đề tài | - Thời gian thực hiện: 24 tháng - Hình thức thực hiện: Tuyển chọn |
| 14. | Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hợp Lý” dùng cho sản phẩm rượu của xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam”. | Mục tiêu chung: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hợp Lý” dùng cho sản phẩm rượu của xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao đời sống nhân dân vùng sản xuất, kinh doanh rượu của xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; và góp phần thúc đẩy việc thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng bộ tiêu chí về chất lượng của sản phẩm rượu mang nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hợp Lý. - Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hợp Lý” dùng cho sản phẩm rượu của xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; - Thiết lập hệ thống tổ chức, quản lý và hệ thống các phương tiện khai thác giá trị nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hợp Lý”; - Xây dựng mô hình quản lý và phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hợp Lý” dùng cho sản phẩm rượu của xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam góp phần nâng cao chất lượng, giá trị của sản phẩm. | Nội dung nghiên cứu chính: 1) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ dưới hình thức ‘Nhãn hiệu chứng nhận”. Thu thập, tổng hợp, phân tích các tài liệu pháp lý liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận và điều tra đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh rượu Hợp Lý của xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 2) Tạo lập và nộp hồ sơ, theo đuổi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hợp Lý”. 3) Xây dựng hệ thống các văn bản phục vụ công tác quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận ‘Rượu Hợp Lý”. 4) Xây dựng mô hình quản lý và phát triển sản phẩm rượu mang nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hợp Lý”. | Dự kiến kết quả chính: - Ban hành được bộ tiêu chí chất lượng sản phẩm rượu mang nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hợp Lý”; - Xây dựng được Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hợp Lý” và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hợp Lý”; - Xây dựng được mô hình quản lý và phát triển sản phẩm rượu mang nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hợp Lý” và hoạt động hiệu quả; - Các Báo cáo chuyên đề của Dự án (Báo cáo số liệu điều tra, khảo sát; Báo cáo kết quả mô hình, báo cáo kết quả phát triển thị trường....); - Báo cáo tổng hợp kết quả dự án (cả Báo cáo chính thức và tóm tắt). | - Thời gian thực hiện: 24 tháng - Hình thức thực hiện: Tuyển chọn |
| 15. | Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sừng mỹ nghệ Đô Hai” dùng cho các sản phẩm sừng mỹ nghệ của xã An Lão, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. | Mục tiêu chung - Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sừng mỹ nghệ Đô Hai” dùng cho các sản phẩm Sừng mỹ nghệ của xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam nhằm kiểm soát chất lượng, nâng cao uy tín và danh tiếng của sản phẩm, xúc tiến thương mại cho sản phẩm, góp phần nâng cao được giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người sản xuất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ gìn và phát huy giá trị sản phẩm của địa phương. Mục tiêu cụ thể - Xác định các tiêu chí của sản phẩm Sừng mỹ nghệ mang nhãn hiệu tập thể “Sừng mỹ nghệ Đô Hai”, từ đó tiến hành thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm. - Thiết lập các điều kiện, phương tiện phục vụ quản lý và khai thác, phát triển nhãn hiệu tập thể “Sừng mỹ nghệ Đô Hai”. - Xây dựng và vận hành được mô hình tổ chức quản lý hệ thống nhãn hiệu tập thể trên thực tế. Nhãn hiệu tập thể “Sừng mỹ nghệ Đô Hai” được khai thác và quản lý có hiệu quả trên thực tế. - Xây dựng mô hình phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Sừng mỹ nghệ Đô Hai” thông qua các kênh tiêu thụ, định hướng cho các doanh nghiệp, cá nhân trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh sản phẩm. | Nội dung nghiên cứu chính: - Nội dung 1: Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc lập hồ sơ đăng ký xác lập quyền nhãn hiệu tập thể “Sừng mỹ nghệ Đô Hai” cho các sản phẩm Sừng mỹ nghệ của xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - Nội dung 2: Lập và nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể “Sừng mỹ nghệ Đô Hai”cho các sản phẩm Sừng mỹ nghệ của xã An Lão huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Nội dung 3: Xây dựng công cụ, hệ thống văn bản làm cơ sở cho công tác quản lý nhãn hiệu tập thể “Sừng mỹ nghệ Đô Hai” cho các sản phẩm Sừng mỹ nghệ của xã An Lão huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Nội dung 4: Xây dựng mô hình phát triển thị trường nhãn hiệu tập thể “Sừng mỹ nghệ Đô Hai”cho các sản phẩm Sừng mỹ nghệ của xã An Lão huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. | Dự kiến kết quả chính: - Ban hành bộ tiêu chí về chất lượng cho sản phẩm mang NHTT “Sừng mỹ nghệ Đô Hai”. - Xác định chủ sở hữu của NHTT “Sừng mỹ nghệ Đô Hai”, ban hành bộ công cụ nhận diện thương hiệu cho NHTT “Sừng mỹ nghệ Đô Hai” và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận NHTT “Sừng mỹ nghệ Đô Hai. - Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng NHTT “Sừng mỹ nghệ Đô Hai. - Các Báo cáo chuyên đề (Báo cáo số liệu điều tra, khảo sát; Báo cáo kết quả mô hình, báo cáo kết quả phát triển thị trường....) - Báo cáo tổng hợp kết quả dự án (cả Báo cáo chính thức và tóm tắt). | - Thời gian thực hiện: 24 tháng - Hình thức thực hiện: Tuyển chọn |
| 16. | Dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bánh cuốn Cát Lại” dùng cho các sản phẩm bánh cuốn của xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. | Mục tiêu chung: - Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bánh cuốn Cát Lại” dùng cho các sản phẩm bánh cuốn của xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam nhằm kiểm soát chất lượng, nâng cao uy tín và danh tiếng của sản phẩm, xúc tiến thương mại cho sản phẩm, góp phần nâng cao được giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người sản xuất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ gìn và phát huy giá trị đặc sản của địa phương. Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng được bộ tiêu chí của sản phẩm bánh cuốn mang nhãn hiệu chứng nhận “Bánh cuốn Cát Lại”, từ đó tiến hành thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm. - Thiết lập được các điều kiện, phương tiện phục vụ quản lý và khai thác, phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bánh cuốn Cát Lại”. - Xây dựng được mô hình tổ chức quản lý hệ thống nhãn hiệu chứng nhận trên thực tế. Nhãn hiệu chứng nhận "Bánh cuốn Cát Lại" được khai thác và quản lý có hiệu quả trên thực tế. - Xây dựng được mô hình phát triển thị trường nhãn hiệu chứng nhận "Bánh cuốn Cát Lại" thông qua các kênh tiêu thụ, định hướng cho các doanh nghiệp, cá nhân trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh sản phẩm. | Các nội dung chính: Nội dung 1: Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc lập hồ sơ đăng ký xác lập quyền nhãn hiệu chứng nhận "Bánh cuốn Cát Lại" cho các sản phẩm bánh cuốn xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nội dung 2: Lập và nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Bánh cuốn Cát Lại" cho các sản phẩm bánh cuốn của xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nội dung 3: Lấy mẫu phân tích cảm quan lý - hóa nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, nguyên liệu sản xuất bánh cuốn trên cơ sở đó xây dựng bộ tiêu chí cho phù hợp. Nội dung 4: Xây dựng hệ thống văn bản làm cơ sở cho công tác quản lý nhãn hiệu chứng nhận "Bánh cuốn Cát Lại"cho các sản phẩm bánh cuốn của xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nội dung 5: Xây dựng mô hình phát triển thị trường nhãn hiệu chứng nhận "Bánh cuốn Cát Lại" cho các sản phẩm bánh cuốn của xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. | *Kết quả dự kiến: - Ban hành bộ tiêu chí về chất lượng cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Bánh cuốn Cát Lại" . - Xác định chủ sở hữu của nhãn hiệu chứng nhận "Bánh cuốn Cát Lại", ban hành bộ công cụ nhận diện thương hiệu (logo, tem, nhãn) cho nhãn hiệu chứng nhận "Bánh cuốn Cát Lại" và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận nhãn hiệu chứng nhận "Bánh cuốn Cát Lại". - Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Bánh cuốn Cát Lại". - Hệ thống nhận diện sản phẩm (poster, tờ rơi, pano..) được triển khai, thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng và phát triển. - Các Báo cáo chuyên đề (Báo cáo số liệu điều tra, khảo sát; Báo cáo kết quả mô hình quản lý; Báo cáo kết quả phát triển thị trường" Bánh cuốn Cát Lại"....; - Báo cáo tổng hợp kết quả dự án (cả Báo cáo chính thức và tóm tắt). | - Thời gian thực hiện: 24 tháng - Hình thức thực hiện: Tuyển chọn |